Администрация

Хрущевского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31**

**от «11» июля 2024 г. с.Хрущевка**

# Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хрущевском муниципальном образовании Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2029 годы»

В соответствии с [Федеральным законом](https://municipal.garant.ru/document/redirect/10164504/0) от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации положений [Федерального закона](https://municipal.garant.ru/document/redirect/70809036/0) от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», ( изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 г. №1439, от 13 июня 2024 г. №799), Уставом Хрущевского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Хрущевского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хрущевском муниципальном образовании Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2029 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Определить координатором плана мероприятий («дорожной карты») администрацию Хрущевского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

3. Настоящее постановление обнародовать «11» июля 2024 г. и разместить на официальном сайте администрации Хрущевского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 г., за исключением задачи 4 раздела III Плана в приложении к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 01.09.2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Хрущевского**

**муниципального образования Н.В.Баранов**

**Приложение № 1 к** [**постановлению**](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%2072%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%202024-2026.doc#sub_0) **администрации Хрущевского муниципального образования Самойловского**

**Муниципального района Саратовской области**

**от «11» июля 2024 г. 31**

### ПЛАН

### мероприятий («дорожная карта») по повышению

### значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Хрущевском муниципальном образовании Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2029 годы

### Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных [статьей 15](https://municipal.garant.ru/document/redirect/10164504/15) Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Хрущевского муниципального образования, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена [пунктом 1 части 4 статьи 26](https://municipal.garant.ru/document/redirect/70809036/2641) Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Хрущевском муниципальном образовании на 2024 - 2029 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- [Конституции Российской Федерации](https://municipal.garant.ru/document/redirect/10103000/0);

- [Федерального закона](https://municipal.garant.ru/document/redirect/10164504/0) от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- [Федерального закона](https://municipal.garant.ru/document/redirect/70809036/0) от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-[Федерального закона](https://municipal.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [Распоряжением](https://municipal.garant.ru/document/redirect/194365/0) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

- [Постановления](https://municipal.garant.ru/document/redirect/136698/0) Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- [Постановления](https://municipal.garant.ru/document/redirect/71095198/0) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработках федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- [Постановления](https://municipal.garant.ru/document/redirect/17919820/0) Правительства Саратовской области от 22 декабря 2015 года №644-П «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории Хрущевского муниципального образования

### Раздел II. Характеристика проблемы

### и обоснование необходимости ее решения

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По состоянию на 01.01.2024 в Хрущевском муниципальном образовании проживает 20 инвалидов, в том числе 16 взрослых, 4 детей.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

### Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»

Целью мероприятий "Дорожной карты" является обеспечение к началу 2026 года на территории Хрущевского муниципального образования частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:**

**Задача 1.** Мониторинг и оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

**Задача 2.** Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

**Задача 3.** Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

 *Задача 4. Вступает в силу с 01.09.2024 года.*

**Задача 4.** Повышение уровня исходя из применения национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), предусматривающих требования, указанные в [части 2 статьи 6](https://internet.garant.ru/#/document/12172032/entry/62) Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включенные в реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, в том числе из национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), в результате которых обеспечивается соблюдение установленных указанным Федеральным законом требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

### Раздел IV. Сроки и этапы

### Реализации мероприятий "Дорожной карты"

Реализация мероприятий "Дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2024 по 2029 годы и включает три этапа:

первый этап - 2024 -2025год;

второй этап – 2025 -2026 годы;

третий этап – 2026-2029 годы.

Первый этап – мониторинг и оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной и коммунальной инфраструктур, услуг образования и культуры, спорта и отдыха посредством мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2024 -2025 гг. на первом этапе реализации мероприятий планируется обеспечить до конца 2024 года 100% мониторинг приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Хрущевского муниципального образования.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

С 2025-2026 года на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Третий этап - завершение реализации намеченных мероприятий дорожной карты, анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Хрущевского муниципального образования, разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2027-2029 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Хрущевского муниципального образования.

### Раздел V. Управление и контроль реализации

### мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации Хрущевского муниципального образования.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет администрация Краснознаменского муниципального образования.

Соисполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:

- филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию),

- филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),

-СДК п.Садовый (по согласованию), ФАП п.Садовый (по согласованию),

 - ДК с.Хрущевка (по согласованию), ФАП с.Хрущевка (по согласованию).

**Раздел VI. Оценка эффективности реализации**

### мероприятий «Дорожной карты»

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни. Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей: - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов; - количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.

# Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Плана

Мероприятия Плана направлены на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры. Социальная эффективность мероприятий **Плана будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:**

увеличения количества социально значимых объектов, доступных для маломобильных категорий населения;

отсутствия очередности на социальное обслуживание в стационарных учреждениях и на дому;

увеличения показателя полной и частичной реабилитации инвалидов;

увеличения комфортности проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;

увеличения охвата инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями;

роста уровня занятости и образования инвалидов и пожилых граждан;

обеспечения своевременного и полного представления информации гражданам с ограниченными возможностями в доступном для них формате о правах, обязательствах, объеме и виде реабилитационных мероприятий;

роста уровня участия инвалидов и пожилых граждан в культурных мероприятиях и программах.

# Раздел VIII.Анализ рисков реализации Плана

При реализации Плана и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, экономические и прочие риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Плана существенными являются следующие риски:

ухудшение экономического состояния муниципального образования;

отсутствие финансирования запланированных мероприятий;

отсутствие единого подхода, соблюдающего принципы универсального дизайна, к формированию среды жизнедеятельности с точки зрения доступности для инвалидов, негативным образом влияет на доступность учреждений и предоставление услуг в целом;

медленное и фрагментарное устранение существующих физических барьеров в социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре;

несистемное решение задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры.

**Раздел XI. ТАБЛИЦА** **повышения значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг**  | **Единица измерения** | **Значения показателей** |  | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
|  |  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2029** |  |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | проценты/единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Хрущевского муниципального образования |
| Количество административных зданий оборудованных поручнями | проценты/единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Хрущевского муниципального образования |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | проценты/единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Хрущевского муниципального образования |
| Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | проценты/единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Хрущевского муниципального образования |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | проценты/единиц | 0 | 2 | 2 | 6 | Заведующая СДК п.Садовый (по согласованию) |

### X. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия****на повышение значения показателя доступности для инвалидов****объектов и услуг** |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1. | Организация и проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры Хрущевского муниципального образования, оценка состояния доступности объектов и возможности их реконструкции | Нормативные правовые акты администрации Хрущевского муниципального образования | Администрация Хрущевского муниципального образования, филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию), ФАП п.Садовый (по согласованию), ДК с.Хрущевка (по согласованию),ФАП с.Хрущевка (по согласованию). | 2024 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2 | Освещение на сайте администрации вопросов "Доступная среда для инвалидов" | Постановление администрации Хрущевского муниципального образования | Администрация Хрущевского муниципального образования | 2024-2026 | Доступная информация для инвалидов, не выходя из дома |
| 3 | Обеспечение доступности административного здания, оказывающего услуги, путем его ремонта, обустройства и дооборудования техническими средствами адаптации:- администрация Хрущевского муниципального образования; | Нормативные правовые акты администрации Хрущевского муниципального образования | Администрация Хрущевского муниципального образования, филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию), ФАП п.Садовый (по согласованию), ДК с.Хрущевка (по согласованию),ФАП с.Хрущевка (по согласованию) | 2024-2029 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 4. | Обустройство и приспособление объекта культуры и услуг путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг | Нормативные правовые акты администрации Хрущевского муниципального образования | Администрация Краснознаменского муниципального образования,филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию),ФАП п.Садовый (по согласованию), ДК с.Хрущевка (по согласованию),ФАП с.Хрущевка (по согласованию) | 2024-2029 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 5. | Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Нормативные правовые акты администрации Хрущевского муниципального образования | СДК п.Садовый (по согласованию), СК с.Хрущевка (по согласованию) | 2024-2029 годы | Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на предмет оформления протоколов общих собраний по вопросу установки пандусов и прочих приспособлений для инвалидов в домах | Нормативные правовые акты администрации Хрущевского муниципального образования | Администрация Хрущевского муниципального образования | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 7 | Определение временного порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов | Нормативные правовые акты администрации Администрация Хрущевского муниципального образования. | Администрация Хрущевского муниципального образования,филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию), ФАП п.Садовый (по согласованию), ДК с.Хрущевка (по согласованию),ФАП с.Хрущевка (по согласованию) | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 8 | Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации района | Нормативные правовые акты администрации Администрация Хрущевского муниципального образования | Администрация Хрущевского муниципального образования, филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию),  ДК с.Хрущевка (по согласованию)  | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 9 | Организация оказания муниципальных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно | Нормативные правовые акты администрации Администрация Хрущевского муниципального образования. | Администрация Хрущевского муниципального образования, филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в с.Хрущевка (по согласованию), филиал «МБОУ СОШ с.Каменка» в пос.Садовый (по согласованию),СДК п.Садовый (по согласованию),ФАП п.Садовый(по согласованию), ДК с.Хрущевка (по согласованию),ФАП с.Хрущевка (по согласованию) | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |